## Sheet1
3.项目进度计划
ID | WBS | 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 进度 | 前置任务 | 资源 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26
1 | 1 | 先启阶段 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 3 工作日
2 | 1 | 项目需求讲解、组队与分工
3 | 1.1 | 业务分析与算法建模（数据调研）
4 | 1.2 | 编写《调研报告》《配置管理计划》《需求规约》
7 | 2 | 精化阶段 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3工作日
8 | 2.1 | 系统架构设计（五层架构图、技术栈选型确认）
9 | 2.2 | 数据建模与数据库设计（MySQL表结构、ER图）
10 | 2.3 | RESTful API接口契约设计（定义入参/出参JSON）
11 | 2.4 | AI智能交互流程设计（LangChain工具调用方案）
12 | 2.5 | 数据可视化与界面原型设计（ECharts图表选型）
13 | 2.6 | 设计成果评审与整合
16 | 3 | 构建阶段 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 6工作日
17 | 3.1 | 环境搭建（Hadoop伪分布式/MySQL/Redis配置）
18 | 3.2 | 数据预处理模块（Pandas清洗、标准化、入库）
19 | 3.3 | 大数据分析服务模块（Flask聚合API开发）
20 | 3.4 | AI智能交互模块（LangChain + LLM API对接）
21 | 3.5 | 前端界面与可视化（Vue + ECharts页面搭建）
22 | 3.6 | 前后端联调与集成测试
23 | 3.7 | 测试与Bug修复（含测试用例执行）
26 | 4 | 产品化阶段 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1工作日
27 | 4.1 | 编写用户手册、测试报告、项目开发总结
28 | 5 | 结项答辩 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1工作日