## Sheet1
3.项目进度计划
ID | WBS | 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 进度 | 前置任务 | 资源 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26
1 | 1 | 先启阶段 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 3 工作日 |  | /
1 |  | 项目需求讲解、组队与分工 |  |  |  |  | /
1.1 |  | 业务分析与算法建模（数据调研） |  |  |  |  | 1.1
1.2 |  | 编写《调研报告》《配置管理计划》《需求规约》 |  |  |  |  | 1.2
2 | 2 | 精化阶段 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3工作日 |  | 1
2.1 |  | 系统架构设计（五层架构图、技术栈选型确认） |  |  |  |  | 1.3
2.2 |  | 数据建模与数据库设计（MySQL表结构、ER图） |  |  |  |  | 2.1
2.3 |  | RESTful API接口契约设计（定义入参/出参JSON） |  |  |  |  | 2.1
2.4 |  | AI智能交互流程设计（LangChain工具调用方案） |  |  |  |  | 2.1
2.5 |  | 数据可视化与界面原型设计（ECharts图表选型） |  |  |  |  | 2.1
2.6 |  | 设计成果评审与整合 |  |  |  |  | 2.2-2.5
3 | 3 | 构建阶段 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 6工作日 |  | 2
3.1 |  | 环境搭建（Hadoop伪分布式/MySQL/Redis配置） |  |  |  |  | /
3.2 |  | 数据预处理模块（Pandas清洗、标准化、入库） |  |  |  |  | 3.1
3.3 |  | 大数据分析服务模块（Flask聚合API开发） |  |  |  |  | 3.2
3.4 |  | AI智能交互模块（LangChain + LLM API对接） |  |  |  |  | 3.3
3.5 |  | 前端界面与可视化（Vue + ECharts页面搭建） |  |  |  |  | 3.3
3.6 |  | 前后端联调与集成测试 |  |  |  |  | 3.4 3.5
3.7 |  | 测试与Bug修复（含测试用例执行） |  |  |  |  | 3.6
4 | 4 | 产品化阶段 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1工作日 |  | 3
4.1 |  | 编写用户手册、测试报告、项目开发总结 |  |  |  |  | /
5 | 5 | 结项答辩 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1工作日 |  | /